## Sheet1
Item | Área | Riesgos (Problemas potenciales) | Probabilidad | Impacto | Calificacion | Abatimiento (Plan de acción) | Responsable | Fecha
1 | Diseño | No recibir la retroalimentación del cliente a tiempo para la implementación de la propuesta | 3 | 5 | 15 | Contactar al cliente. Empezar a trabajar en una propuesta con base en supuestos del proyecto. Pedir apoyo a asesores. | Todos | 2018-06-10
2 | Diseño/Calidad | Definición de una planificación con tiempos de entrega | 3 | 5 | 15 | Realizar una junta con el equipo de trabajo, para definir la planeacion y analisis de recursos |  | 2018-06-10
3 | Diseño | Definición y creación de la documentación a entregar | 1 | 3 | 3 | Establecer un calendario de entregas y trabajar en los drafts de los documentos |  | 22/9/2018
4 | Diseño | Cambios de Requerimientos |  |  |  | Tener sesiones de trabajo con el cliente y definir objetivos en las entregas
5 | Hardware | Falta de conocimiento del hardware | 5 | 5 | 25 | Investigar los componentes y su funcionabilidad |  | 2018-06-10
6 | Hardware | No se cuentan con las hojas de datos de los componentes del hardware | 1 | 3 | 3 | Investigar las hojas de datos y definir conceptos que no se entienden y buscar asesoria en los items requeridos |  | 22/9/2018
7 | Hardware | Numero de drivers / Tarjetas/ Plantas | 3 | 5 | 15 | Evaluar el numero y capacidad de recursos con el cliente, si no se encuentran las suficientes, sera necesario obtener los componentes de forma externa |  | 2018-06-10
8 | Hardware | Falla en algun componente de hardware | 1 | 5 | 5 | Identificar con el asesor disponibilidad de hardware en caso de imprevistos. Identificar actividades que se pueden realizar en paralelo en caso de falla. |  | 22/9/2018
9 | Development | Familiarización con la tarjeta de renesas y el software requerido | 3 | 3 | 9 | Con la informacion obtenida en los items 5 y 6 se puede mitigar este riesgo, la accion sera enfocada a definir sesiones de trabajo para preguntas enfocadas en temas tecnicos |  | 29/9/2018
10 | Development | No se ha definido la arquitectura del software | 5 | 5 | 25 | Investigar las diferentes opciones de arquitectura e identificar ventajas de cada uno. Buscar asesoramiento. |  | 2018-06-10
11 | Development | No se ha definido el sistema operativo a usar | 3 | 3 | 9 | Investigar las diferentes opciones de SO e identificar ventajas de cada uno. Buscar asesoramiento. |  | 29/9/2018
12 | Development | No se ha definido el ciclo de trabajo del software | 3 | 3 | 9 | Con el item 1 se puede mitigar o transferir este riesgo |  | 29/9/2018
13 | Development | Conocimientos Tecnicos | 5 | 5 | 25 | Revisar los temas previos del diplomado para hacer lecturas previas y venir con dudas a las sesiones del diplomado |  | 2018-06-10
14 | Development | Falta de conocimiento del hardware | 3 | 5 | 15 | Revisar los temas previos del diplomado para hacer lecturas previas y venir con dudas a las sesiones del diplomado |  | 2018-06-10
15 | Calidad | No se ha definido el tipo de pruebas a realizar | 3 | 3 | 9 | En base al plan de acción definido al Item 1, se puede mitigar este riesgo. |  | 29/9/2018
16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 22/9/2018
Ejemplo
Item | Area | Riesgos (Problema potencial) | Prob. | Impacto | Calif | Abatimiento (Plan de acción) | Resp | Fecha | Escala de color
25 | Programa | Riesgo de programa (codificación/norma) | 5 | 5 | 25 | En función de resultados de evaluaciones de seguridad | Funalino |  |  | Morir 100%
26 | Calidad | Plan de evaluación no definido | 3 | 3 | 9 | Revisión de plan de evaluación con laboratorio | Perenganito |  |  | Peligroso 80%
Riesgo potencial 50%
Impacto de poco riesgo 20%